## 泥作工程報價單
泥作工程報價單
範本來源：秒發報價 https://quote.foreverwebs.com/templates/masonry 品項與金額都是範例，請改成你的內容與價格
報價單位： |  |  | 客戶：
統一編號： |  |  | 統一編號：
聯絡人： |  |  | 聯絡人：
電話： |  |  | 電話：
專案名稱： | 浴室翻修泥作工程（地坪 2 坪）
報價日期： |  |  | 有效期限：報價日起 30 天
項次 | 服務項目 | 說明 | 數量 | 單價 | 小計
1 | 地面磁磚打除 | 打除・含底層，以坪計（地坪） | 2 | 800 | 1600
2 | 牆面磁磚打除 | 打除・以坪計（實作面積，已扣除門窗開口） | 6 | 1000 | 6000
3 | 廢料清運 | 清運・以車計，實際車次多退少補 | 1 | 8000 | 8000
4 | 防水工程 | 防水・地面加牆面 180 公分，含 24 小時蓄水試驗，以坪計 | 8 | 2000 | 16000
5 | 牆面打底 | 打底・以坪計（實作面積） | 6 | 1500 | 9000
6 | 地磚鋪設 | 貼磚・硬底施工含填縫，以坪計（地坪） | 2 | 3000 | 6000
7 | 壁磚鋪設 | 貼磚・含填縫，以坪計（實作面積） | 6 | 3500 | 21000
8 | 門檻石安裝 | 收邊・以米計 | 1 | 1200 | 1200
9 | 落水頭更換 | 以處計，含防水收頭與試水 | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | 總計（未稅） | 70300
|  |  |  | 營業稅 5% | 3515
|  |  |  | 應付金額（含稅） | 73815
付款條件
期別 | 條件 |  | 比例 |  | 金額（含稅）
打除完成款 | 打除完成、驗收結構層後 |  | 30% |  | 22145
打底完成款 | 防水與打底完成後 |  | 30% |  | 22145
貼磚完成尾款 | 貼磚完工驗收後 |  | 40% |  | 29525
備註
1. 本報價依表面可見範圍估算；如遇既有防水層、雙層磚或未標示管線，需另行議價。
2. 牆面垂直度偏差超過 ____ mm 者，補厚部分另計。
3. 磁磚由業主自備，損耗率以 10% 計，超出部分由業主補料；磁磚本身尺寸誤差造成之接縫落差不在保固範圍。
4. 施工 ____ 天，另加養護 ____ 天（養護期間不計入施工天數）。
5. 追加工程須現場拍照、填寫追加確認單並經業主簽名後施作。
6. 防水施工保固 ____ 年，範圍限本公司施作區域；因後續其他工種鑽孔、裝修或外力造成之破壞不在保固範圍。
7. 未達 1 坪之局部修補以 1 坪計。
報價方簽章： |  |  | 客戶簽章：
日期： |  |  | 日期：